## Portada
Índice de Elegibilidad de Proyectos en Asociaciones Público Privadas en Infraestructura y Servicios
Gobierno Federal
SHCP
www.gobiernofederal.gob.mx www.hacienda.gob.mx

## Cuestionario
Participante |  | 1
Nivel de percepción
Descripción de las variables |  |  | Poner nota 1 si: | Poner nota 2 si: | Poner nota 3 si: | Poner nota 4 si: | Poner nota 5 si:
P1 | Relación del proyecto con el plan estratégico de gobierno de mediano o largo plazo |  | El proyecto no forma parte absolutamente en nada del plan de gobierno ni en el mediano ni largo plazo | El proyecto no forma parte integral del plan de gobierno de mediano plazo, pero podría serlo en el largo plazo | El proyecto si bien no forma parte integral explícita del plan de gobierno de mediano/largo plazo, es posible interpretarlo como parte de él. | El proyecto forma parte de manera explícita en cierta medida del plan de gobierno de mediano/largo plazo | El proyecto forma parte integral y explícita del plan de gobierno de mediano/largo plazo
5
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5
P2 | Relación del proyecto con la estrategia sectorial de desarrollo específica |  | El proyecto no forma parte de la estrategia sectorial de desarrollo actual ni futura | El proyecto no forma parte integral de la estrategia de desarrollo sectorial actual, pero podría serlo en el largo plazo | El proyecto si bien no forma parte de la estrategia de desarrollo sectorial de manera explícita, si podría ser interpretado como parte de ella | El proyecto forma parte en cierta medida de la estrategia sectorial | El proyecto forma parte integral y explícita de la estrategia sectorial
5
P3 | Tamaño del proyecto o grupo de proyectos |  | El proyecto o grupo de proyectos en su conjunto, alcanza una inversión inferior a los USD 10 millones | El proyecto o grupo de proyectos en su conjunto, alcanza una inversión entre USD 10 y USD 15 millones | El proyecto o grupo de proyectos en su conjunto, alcanza una inversión entre USD 15 y USD 20 millones | El proyecto o grupo de proyectos en su conjunto, alcanza una inversión entre USD 20 y USD 100 millones | El proyecto o grupo de proyectos en su conjunto, alcanza una inversión superior a los USD 100 millones
5
P4 | Localización del proyecto |  | El proyecto se ubica totalmente lejano al área de influencia que permite atender zonas de marginación alta | El proyecto se ubica algo lejos del área de influencia que permite atender zonas de marginación alta | El proyecto se ubica medianamente cerca del área de influencia que permite atender zonas de marginación alta | El proyecto se ubica cercano al área de influencia que permite atender zonas de marginación alta | El proyecto se ubica totalmente en un área de influencia que permite atender zonas de marginación alta
5
P5 | Innovaciones institucionales |  | El proyecto no genera ninguna innovación institucional | El proyecto genera varias innovaciones institucionales pero existe muy poca capacidad institucional para adaptarse a ellas | El proyecto genera algunas innovaciones institucionales y existe mediana capacidad institucional para adaptarse a ellas | El proyecto genera algunas innovaciones institucionales y existe gran capacidad institucional para adaptarse a ellas | El proyecto genera varias innovaciones institucionales y existe total capacidad institucional para adaptarse a ellas
5
P6 | Complejidad del diseño |  | El proyecto tiene un muy alto grado de complejidad en sus especificaciones técnicas, de ingeniería (arquitectura), ambientales y de niveles de servicio | El proyecto tiene alto grado de complejidad en sus especificaciones técnicas, de ingeniería (arquitectura), ambientales y de niveles de servicio | El proyecto tiene mediano grado de complejidad en sus especificaciones técnicas, de ingeniería (arquitectura), ambientales y de niveles de servicio | El proyecto tiene poco grado de complejidad en sus especificaciones técnicas, de ingeniería (arquitectura), ambientales y de niveles de servicio | El proyecto no tiene ningún grado de complejidad en sus especificaciones técnicas, de ingeniería (arquitectura), ambientales y de niveles de servicio
5
P7 | Experiencia previa y de mejores prácticas a nivel nacional |  | No hay experiencia en México de aplicación ni de mejores prácticas para el desarrollo del proyecto | Hay una baja experiencia en México así como de mejores prácticas para el desarrollo del proyecto | Hay mediana experiencia previa en México así como de mejores prácticas para el desarrollo del proyecto | Hay bastante experiencia previa en México así como de mejores prácticas para el desarrollo del proyecto | Hay una gran experiencia previa en México así como de mejores prácticas para el desarrollo del proyecto
5
P8 | Probabilidad de rechazo de los involucrados |  | Se estima que hay total probabilidad de rechazo por parte de los agentes participantes del proyecto | Se estima que hay alta probabilidad de rechazo por parte de los agentes participantes del proyecto | Se estima que hay mediana probabilidad de rechazo por parte de los agentes participantes del proyecto | Se estima que hay escasa probabilidad de rechazo por parte de los agentes participantes del proyecto | Se estima que hay nula probabilidad de rechazo por parte de los agentes participantes del proyecto
5
P9 | Número de actores involucrados |  | Existe un número excesivo de agentes involucrados, lo que podría impedir el logro de acuerdos para el desarrollo del proyecto | Existe un gran número de agentes involucrados, lo que dificultaría el logro de acuerdos para el desarrollo del proyecto | Aun cuando existen varios agentes, es posible readecuar el número para poder lograr acuerdos para el desarrollo del proyecto | Existen varios agentes involucrados, pero se puede llegar al logro de acuerdos para el desarrollo del proyecto | Existe un número apropiado de agentes involucrados, lo que permite el logro de acuerdos para el desarrollo del proyecto
5
P10 | Número de proveedores del servicio |  | Es muy improbable que exista un amplio número de proveedores que puedan otorgar los servicios para la ejecución del servicio | Es improbable que exista un amplio número de proveedores que puedan otorgar los servicios para la ejecución del servicio | Es medianamente probable que exista un amplio número de proveedores que puedan otorgar los servicios para la ejecución del servicio | Es probable que exista un amplio número de proveedores que puedan otorgar los servicios para la ejecución del servicio | Es muy probable que exista un amplio número de proveedores que puedan otorgar los servicios para la ejecución del servicio
5
P11 | Atractividad para el sector privado |  | El proyecto es muy poco atractivo tanto para inversionistas como para instituciones financieras | El proyecto es poco atractivo tanto para inversionistas como para instituciones financieras | El proyecto es indiferente tanto para inversionistas como para instituciones financieras | El proyecto es atractivo tanto para inversionistas como para instituciones financieras | El proyecto es altamente atractivo tanto para inversionistas como para instituciones financieras
5
P12 | Configuración monopólica |  | El proyecto genera totalmente una configuración monopólica donde se implementa | El proyecto genera algo de configuración monopólica donde se implementa | El proyecto si bien no genera configuración monopólica donde se implementa, si lo pudiese generar en el mediano y largo plazo | El proyecto no tiene grandes probabilidades de generar configuración monopólica donde se implementa | El proyecto no genera en lo absoluto ninguna configuración monopólica donde se implementa
5
P13 | Generación de competencia en la licitación |  | El proyecto generará una muy baja competencia durante el proceso de licitación | El proyecto generará una baja competencia durante el proceso de licitación | El proyecto generará suficiente competencia durante el proceso de licitación | El proyecto generará una alta competencia durante el proceso de licitación | El proyecto generará una muy alta competencia durante el proceso de licitación
5
P14 | Uso intensivo de tecnologías específicas |  | El proyecto es altamente intensivo en tecnologías que pueden enfrentar rápidos cambios | El proyecto es intensivo en tecnologías que pueden enfrentar rápidos cambios | El proyecto es medianamente intensivo en tecnologías que pueden enfrentar rápidos cambios | El proyecto es poco intensivo en tecnologías que pueden enfrentar rápidos cambios | El proyecto es muy poco intensivo en tecnologías que pueden enfrentar rápidos cambios
5
P15 | Participación de empresas |  | Se estima con total certeza que el proyecto no tendrá una participación importante de empresas de ingeniería y construcción nacional | Se estima con una baja certeza que el proyecto tendrá una participación importante de empresas de ingeniería y construcción nacional | Se estima con mediana certeza que el proyecto tendrá una participación importante de empresas de ingeniería y construcción nacional | Se estima con alta certeza que el proyecto tendrá una participación importante de empresas de ingeniería y construcción nacional | Se estima con total certeza que el proyecto tendrá una participación importante de empresas de ingeniería y construcción nacional
5
P16 | Transferencia de Tecnología |  | El proyecto permitirá nula transferencia de tecnología extranjera de punta a empresas nacionales | El proyecto permitirá una baja transferencia de tecnología extranjera de punta a empresas nacionales | El proyecto permitirá una mediana transferencia de tecnología extranjera de punta a empresas nacionales | El proyecto permitirá una alta transferencia de tecnología extranjera de punta a empresas nacionales | El proyecto permitirá la total transferencia de tecnología extranjera de punta a empresas nacionales
5
P17 | Grado de avance expediente técnico y estudios |  | La entidad ejecutora no cuenta con ningún avance en la preparación del expediente técnico, que incluye: proyecto ejecutivo, estudios prediales, derechos de vía, permisos ambientales y otros | La entidad ejecutora cuenta con poco grado de avance en la preparación del expediente técnico, que incluye: proyecto ejecutivo, estudios prediales, derechos de vía, permisos ambientales y otros | La entidad ejecutora cuenta con cierto grado de avance en la preparación del expediente técnico, que incluye: proyecto ejecutivo, estudios prediales, derechos de vía, permisos ambientales y otros | La entidad ejecutora cuenta con un alto grado de avance en la preparación del expediente técnico, que incluye: proyecto ejecutivo, estudios prediales, derechos de vía, permisos ambientales y otros | La entidad ejecutora cuenta con la totalidad del expediente técnico, que incluye: proyecto ejecutivo, estudios prediales, derechos de vía, permisos ambientales y otros
5
P18 | Líder del proyecto |  | No se identifica ningún líder del proyecto que tenga la capacidad técnica y de liderazgo como para asegurar la coordinación, interacción y cooperación de los entes involucrados para el proyecto | Se identifica un responsable del proyecto con poca capacidad técnica y de liderazgo como para asegurar la coordinación, interacción y cooperación de los entes involucrados para el proyecto | Se identifica un responsable del proyecto con cierta capacidad técnica y de liderazgo para realizar coordinación interacción y cooperación de los entes involucrados para el proyecto | Se identifica un líder del proyecto con capacidad técnica y de liderazgo que puede coordinar, interactuar y lograr la cooperación de los entes involucrados para el proyecto | Se identifica un líder del proyecto con total capacidad técnica y de liderazgo que permite asegurar la coordinación, interacción y cooperación de los entes involucrados para el proyecto
5
P19 | Solidez del marco institucional |  | No hay un marco institucional sólido en APP, que permita la coordinación eficiente entre la entidad contratante con otras dependencias | Hay un débil marco institucional en APP, que permita la coordinación eficiente entre la entidad contratante con otras dependencias | Hay un marco institucional medianamente sólido en APP, que puede permitir la coordinación eficiente entre la entidad contratante con otras dependencias | Hay un marco institucional sólido en APP, que permite gran coordinación eficiente entre la entidad contratante con otras dependencias | Hay un marco institucional muy sólido en APP, que permite la total coordinación eficiente entre la entidad contratante con otras dependencias
5
P20 | Cohesión institucional (Joined-Up) |  | El proyecto presenta una muy baja cohesión institucional entre las dependencias del sector público | El proyecto presenta baja cohesión institucional entre las dependencias del sector público | El proyecto presenta un nivel intermedio de cohesión institucional entre las dependencias del sector público | El proyecto presenta un nivel alto de cohesión institucional entre las dependencias del sector público | El proyecto presenta un muy alto nivel de cohesión institucional con la totalidad de las dependencias del sector público
5
P21 | Flexibilidad del contrato |  | No es posible suponer que habrán cláusulas que le den flexibilidad al contrato para ajustarse a imprevistos y contingencias | Hay por lo menos una cláusula que le pudiese dar algo de flexibilidad al contrato para ajustarse a imprevistos y contingencias | Es posible suponer que habrán algunas cláusulas que le dan algo de flexibilidad al contrato para ajustarse a imprevistos y contingencias | Podrán haber varias cláusulas que le dan flexibilidad al contrato para ajustarse a imprevistos y contingencias | Podrán haber múltiples cláusulas que le dan total flexibilidad al contrato para ajustarse a imprevistos y contingencias
5
P22 | Cumplimiento del calendario previsto |  | Existe nula probabilidad que el proyecto sea ejecutado dentro del plazo previsto | Existe una muy baja probabilidad que el proyecto sea ejecutado dentro del plazo previsto | Existe mediana probabilidad que el proyecto sea ejecutado dentro del plazo previsto | Existe una alta probabilidad que el proyecto será ejecutado dentro del plazo previsto | Existe una total certeza que el proyecto será ejecutado dentro del plazo previsto
5
P23 | Modificaciones durante su fase de construcción |  | Existe una alta probabilidad que el proyecto no sufra modificaciones durante su fase de construcción | Existe una muy baja probabilidad que el proyecto sufra modificaciones durante su fase de construcción | Existe mediana probabilidad que el proyecto sufra modificaciones durante su fase de construcción | Existe una alta probabilidad que el proyecto no sufra modificaciones durante su fase de construcción | Existe una total certeza que el proyecto no sufrirá modificaciones durante su fase de construcción
5
P24 | Financiamiento según lo planificado |  | Existe una muy baja probabilidad que el proyecto sea financiado por el sector privado según lo previsto a la fecha de adjudicación | Existe una baja probabilidad que el proyecto sea financiado por el sector privado según lo previsto a la fecha de adjudicación | Existe mediana probabilidad que el proyecto sea financiado por el sector privado según lo previsto a la fecha de adjudicación | Existe una alta probabilidad que el proyecto será financiado por el sector privado según lo previsto a la fecha de adjudicación | Existe una total certeza que el proyecto será financiado por el sector privado según lo previsto a la fecha de adjudicación
5
P25 | Transparencia en procesos de licitación |  | No existe en lo absoluto, certeza que los procesos de licitación serán manejados con gran transparencia antes, durante y después de su licitación | Existe muy poca certeza que los procesos de licitación serán manejados con gran transparencia antes, durante y después de su licitación | Existe mediana certeza que los procesos de licitación serán manejados con gran transparencia antes, durante y después de su licitación | Existe una alta certeza que los procesos de licitación serán manejados con gran transparencia antes, durante y después de su licitación | Existe total certeza que los procesos de licitación serán manejados con gran transparencia antes, durante y después de su licitación
5
P26 | Promoción y participación de empresas internacionales |  | Hay nula convicción que se promoverá ampliamente la participación de empresas internacionales en la licitación del proyecto | Hay una baja convicción que se promoverá ampliamente la participación de empresas internacionales en la licitación del proyecto | Hay mediana convicción que se promoverá ampliamente la participación de empresas internacionales en la licitación del proyecto | Hay una alta convicción que se promoverá ampliamente la participación de empresas internacionales en la licitación del proyecto | Hay total convicción que se promoverá ampliamente la participación de empresas internacionales en la licitación del proyecto
5
P27 | Disponibilidad de recursos financieros de la entidad ejecutora |  | A la fecha, la entidad ejecutora no cuenta con ningún recurso financiero para llevar adelante las etapas posteriores relacionadas con el desarrollo de los estudios de prefactibilidad y factibilidad | A la fecha, la entidad ejecutora cuenta con pocos recursos financieros para llevar adelante las etapas posteriores relacionadas con el desarrollo de los estudios de prefactibilidad y factibilidad (menos del 50%) | A la fecha, la entidad ejecutora cuenta con algunos recursos financieros (alrededor del 50%) para llevar adelante las etapas posteriores relacionadas con el desarrollo de los estudios de prefactibilidad y factibilidad | A la fecha la entidad ejecutora cuenta con casi la totalidad de los recursos financieros para llevar adelante las etapas posteriores relacionadas con el desarrollo de los estudios de prefactibilidad y factibilidad (más del 50% pero menos del 100%) | A la fecha, la entidad ejecutora cuenta con la totalidad de los recursos financieros para llevar adelante las etapas posteriores relacionadas con el desarrollo de los estudios de prefactibilidad y factibilidad
5
P28 | Clima de inversión y condiciones macroeconómicas |  | El clima de inversión y las condiciones macroeconómicas del país son altamente desfavorables | El clima de inversión y las condiciones macroeconómicas del país son desfavorables | El clima de inversión y las condiciones macroeconómicas del país son medianas (ni favorables ni desfavorables) | El clima de inversión y las condiciones macroeconómicas del país son favorables | El clima de inversión y condiciones macroeconómicas del país son altamente favorables
5
P29 | Disponibilidad de recursos humanos y organización |  | La entidad ejecutora no cuenta con ningún recurso humano ni capacidad organizativa adecuada para desarrollar proyectos de Asociación Pública Privada | La entidad ejecutora cuenta con pocos recursos humanos así como capacidad organizativa adecuada para desarrollar proyectos de Asociación Pública Privada | La entidad ejecutora cuenta con algunos recursos humanos así como capacidad organizativa para desarrollar proyectos de Asociación Pública Privada | La entidad ejecutora cuenta con casi la totalidad de los recursos humanos y capacidad organizativa para desarrollar proyectos de Asociación Pública Privada | La entidad ejecutora cuenta con la totalidad de los recursos humanos y capacidad organizativa para desarrollar proyectos de Asociación Pública Privada
5
P30 | Valoración y cuantificación de riesgos a mitigar |  | La entidad ejecutora no tiene identificados, cuantificados, ni valorados ninguno de los riesgos posibles de mitigar | La entidad ejecutora tiene identificados, cuantificados y valorados muy pocos riesgos posibles de mitigar | La entidad ejecutora tiene identificados, cuantificados y valorados algunos de los riesgos posibles de mitigar | La entidad ejecutora tiene casi totalmente definidos, cuantificados y valorados los riesgos posibles de mitigar | La entidad ejecutora tiene totalmente definidos, cuantificados y valorados los riesgos posibles de mitigar
5
Guardar

## Consolidado (hidden)
Participante | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 | P29 | P30 | P31 | P32 | P33 | P34 | P35 | P36 | P37 | P38 | P39

## PPP
|  |  | Índice de Elegibilidad |  |  | 5 | Es conveniente usar un esquema APP
|  |  | Institucionalidad |  |  | 5
|  |  | Competencia |  |  | 5
|  |  | Involucrados |  |  | 5
|  |  | Complejidad |  |  | 5
|  |  | Macroeconomía |  |  | 5
P1 | 5 |  | P7 | 5 |  |  |  | P5 | 5 | Complejidad | P24 | 5 | Macroeconomía
P4 | 5 |  | P10 | 5 |  |  |  | P6 | 5 | 5 | P28 | 5 | 5
P17 | 5 | Institucionalidad | P11 | 5 | Competencia |  |  | P22 | 5
P18 | 5 | 5 | P13 | 5 | 5 |  |  | P23 | 5 |  | P2 | 5 | Licitación
P19 | 5 |  | P14 | 5 | [6 empty] | P25 | 5 | 5
P20 | 5 |  | P15 | 5 |  |  |  | P8 | 5 | Involucrados | P26 | 5
P21 | 5 |  | P16 | 5 |  |  |  | P9 | 5 | 5
P29 | 5 | [6 empty] | P27 | 5 |  | P3 | 5 | Tamaño
P30 | 5 | [9 empty] | P12 | 5 | 5
Preparado por: